## 作業ログ
兜率山 西笑院 ホームページ 作業ログ
最終更新：2026年5月23日 管理者：seisyoinn1560@gmail.com
日付 | カテゴリ | 作業内容 | ステータス | 詳細・備考
2026/05/19 | サイト構築 | ホームページ公開（GitHub Pages） | ✅ 完了 | https://seishouin.jp に公開
2026/05/19 | サイト構築 | お問い合わせフォーム設置（Formspree） | ✅ 完了 | 送信先：seisyoinn1560@gmail.com
2026/05/19 | コンテンツ | 歴史セクション・峰尾大休老師の記載 | ✅ 完了 | 創建年・年表・峰尾大休老師（平林寺HP等で検証済み）
2026/05/19 | デザイン | 家紋（c16.png）表示設定 | ✅ 完了 | ヒーロー：filter:invert(1) / ヘッダー：mix-blend-mode:multiply
2026/05/23 | SEO対策 | タイトル変更 | ✅ 完了 | 変更後：【公式】八王子 西笑院｜創建620年を越える禅寺
2026/05/23 | SEO対策 | sitemap.xml・robots.txt 新規作成 | ✅ 完了 | https://seishouin.jp/sitemap.xml 公開済み
2026/05/23 | SEO対策 | Google Search Console サイトマップ送信 | ✅ 完了 | ステータス「成功」確認済み
2026/05/23 | 地図 | アクセスマップ 埋め込みURL修正 | ✅ 完了 | Googleマップ公式embed URLに変更。「西笑院」が正しく表示
2026/05/23 | 競合調査 | 宝泉寺（housenji.net）調査・比較 | ✅ 完了 | 同じ八王子・臨済宗南禅寺派。WordPressテンプレート製。西笑院の優位点：構造化データあり・自由度高い
2026/05/23 | サイト改善 | 試作版 index_v3.html 作成 | ✅ 完了 | 電話番号・CTAボタン・お知らせバー・サービス一覧・境内ギャラリー・強化フッター・トップへ戻るボタン 追加
2026/05/23 | バージョン管理 | v1.0タグをGitHubに登録 | ✅ 完了 | Gitタグ v1.0 をGitHubに永久保存 バックアップファイル index_v1_backup.html を作成 復元方法4種をサイト管理メモに記録 「v1に戻して」の一言でClaude Codeが即対応
未定 | コンテンツ | 住職紹介セクション入力 | 🔲 未着手 | 第21世住職の氏名・写真・略歴
未定 | コンテンツ | 実際の写真への差し替え | 🔲 未着手 | IMG_3900シリーズ等をギャラリー・各セクションに使用
未定 | コンテンツ | お墓・供養の志納金金額確認 | 🔲 未着手 | 確認後に入力
未定 | SNS | Instagram・YouTube 検討 | 🔲 未着手 | 宝泉寺が運用中。集客効果大
未定 | サイト改善 | v3を本番に反映 | 🔲 未着手 | 内容確認OKになったらindex.htmlを置き換えてプッシュ
2026/05/23 | v3改良 | セクション順序変更（歴史→境内→年間行事→お墓・供養→FAQ→お問い合わせ→アクセス） | index_v3.html | 商売気を前面に出さない方針
2026/05/23 | v3改良 | 住職紹介・サービス一覧セクション削除 | index_v3.html | 重複・準備中のため。情報揃い次第再追加
2026/05/23 | v3改良 | ナビゲーション更新（境内リンク追加・順序変更） | index_v3.html | 歴史/境内/年間行事/お墓・供養/お問い合わせ/アクセス
2026/05/23 | v3改良 | 歴史セクションをアコーディオン形式に変更 | index_v3.html | 冒頭2段落表示→「歴史の全容を読む」で詳細展開
2026/05/23 | v3改良 | FAQセクション新規追加（5問・アコーディオン） | index_v3.html | 入檀義務なし・生前申込み可・見学可など
2026/05/23 | v3改良 | ギャラリーライトボックス改善（前後ナビ・キーボード操作） | index_v3.html | ‹ › ボタン・矢印キー対応
2026/05/23 | v3改良 | ナビアクティブハイライト追加 | index_v3.html | スクロールに合わせて現在地ナビ項目が金色表示
2026/05/23 | v3改良 | アクセス情報更新 | index_v3.html | 山田11分・めじろ台14分・タクシー10分・八90バス・中央道IC 20分
2026/05/23 | バックアップ | index_v3_初期.html 保存 | index_v3_初期.html | v3の作業前初期バージョン確認用
2026/05/23 | v3細部調整 | FAQ回答修正：樹木葬・永代供養墓は入檀の義務はない | index_v3.html | 正確な情報に修正
2026/05/23 | v3細部調整 | ヒーローCTAボタン削除（お問い合わせ・ご相談／ご供養・お墓のご案内） | index_v3.html | 商売気を出さない方針に合わせて削除
2026/05/23 | v3細部調整 | 歴史アコーディオンをグラデーションフェード型に変更 | index_v3.html | 冒頭がうっすら見えて続きを読みたくなる設計。ボタンはフェード直下に配置
2026/05/23 | v3細部調整 | アクセスアイコン検討→なしに決定 | index_v3.html | 金色ラベルで十分区別できるためシンプルさを優先
2026/05/23 | 分析 | V1 vs V3 徹底比較・他寺院サイトとの比較アドバイス | — | 課題：①住職情報②写真の質量③坐禅会の準備中
2026/05/24 | Claude Code | V3を本番反映（index_v3.htmlの内容でindex.htmlを上書き） | index.html | 済 | https://seishouin.jp | V3の全機能が本番に反映
2026/05/24 | Claude Code | index_v3.html を削除（本番反映済みのため） | index_v3.html | 済
2026/05/24 | Claude Code | sekihi.jpeg をGitHubに追加（未コミットだったため石碑が表示されていなかった） | sekihi.jpeg | 済
2026/05/24 | Claude Code | お知らせ文言変更：「各種仏事のご相談承っております。」に更新 | index.html | 済
2026/05/24 | Claude Code | 法要・葬儀の注記変更：「お電話・LINE・メールにてご相談を承っております。」に更新 | index.html | 済
2026/05/24 | Claude Code | 境内のご案内を横スクロールギャラリーに変更（矢印ボタン・スマホスワイプ対応） | index.html | 済 |  | ライトボックス機能は維持
2026/05/24 | Claude Code | ログファイル整理：_新・_新2・_新3を削除し_完全版に統合 | 各ログファイル | —
2026/05/24 | 確認 | ホスティングがGitHub Pagesであることを確認。Netlifyは停止中・不使用。seishouin.jpはGitHub Pagesで配信。 | サイト管理メモ.md | — | https://seishouin.jp | Netlify不要・今後も不使用
2026/05/24 | Claude Code | 拝観時間を全箇所から削除（お問い合わせ・アクセス・フッター） | index.html | 済 |  | フォーム選択肢も「見学・境内のご案内」に変更
2026/05/24 | 確認 | ファビコン（c16.png）がすでに設定済みと確認。TODOから外す | index.html | —
2026/05/24 | Claude Code | バージョンタグ v2.0（VER2）を作成・プッシュ | Gitタグ | 済 |  | VER1はv1.0で保持
2026/05/24 | Claude Code | FAQ整理：「どなたでもご利用いただけますか？」に統合・一般墓地の案内を追記。「他の宗派でもお墓を持てますか？」削除 | index.html | 済
2026/05/24 | Claude Code | OGP画像をhome3.jpgに変更（SNS・LINEシェア時のサムネイル） | index.html | 済
2026/05/24 | Claude Code | 境内ギャラリーにIMG_3907.jpeg追加（6枚に） | index.html・IMG_3907.jpeg | 済
2026/05/24 | Claude Code | ライトボックスにキャプション機能追加・全6枚に説明文設定 | index.html | 済 |  | ダイヤモンド富士・瓦屋根・本堂・薫風・開創600年・達磨大師
2026/05/24 | Claude Code | Wikipedia下書き作成（wikipedia_draft.txt）・投稿手順を記載 | wikipedia_draft.txt | — |  | 参考文献は今後追加予定
2026/05/24 | 確認・重要 | 【重要】業者制作サイトは業者廃業でサイトが消えるリスクあり。西笑院はGitHub自己管理のためリスクゼロ。斟珠寺もClaude Code製で同等クオリティ。維持費3,124円/年のみ。 | サイト管理メモ.md | —
2026/05/24 | Claude Code | アクセス情報修正：めじろ台12分・八王子IC15分に更新 | index.html | 済
2026/05/24 | Claude Code | FAQ質問文変更：「檀家でなくてもお墓や供養をお願いできますか？」に変更 | index.html | 済
2026/05/24 | Claude Code | 境内ギャラリーに14枚追加（計20枚）。境内案内掲載写真フォルダをGitHubに追加 | index.html・境内案内掲載写真/ | 済
2026/05/24 | Claude Code | 樹木葬タブにIMG_5432を追加 | index.html | 済
2026/05/25 | Claude Code | ギャラリー：IMG_2507・IMG_4775・IMG_2517を本堂系として先頭へ移動 | index.html | 済
2026/05/25 | Claude Code | ギャラリー：富士山3枚を通常サイズ（360px）に戻す | index.html | 済 |  | 横スクロールなので小さくする必要なしと判断
2026/05/25 | Claude Code | ギャラリー順番変更＋キャプション追加（庭園・赤門・山門入口・入口階段・赤松樹齢300年・同じ時を刻む赤門と松・墓地からの景色・藤の花・樹木葬「祈りの聖地」） | index.html | 済
2026/05/25 | Claude Code | タブ統合試作：樹木葬＋薫風を「永代供養区画「祈りの聖地」」に統合→取消（4タブの方がシンプルと判断） | index.html | 取消 |  | IMG_4219.jpegはGitHubに追加済み
2026/05/25 | Claude Code | アクセス：駐車場写真（IMG_4212）追加・クリックで拡大・第二駐車場案内テキスト追加 | index.html・IMG_4212.jpeg | 済 |  | ※境内西側に第二駐車場（5台程度）もございます
2026/05/25 | バージョン管理 | 【VER2.5完成】Gitタグ v2.5 作成・index_v2.5_backup.html 作成 | index_v2.5_backup.html | 済 |  | 戻し方: git checkout v2.5 -- index.html
2026/05/25 | Claude Code | アクセス：カーナビ注意書き追加（裏手案内・Googleマップ推奨） | index.html | 済
2026/05/25 | Claude Code | アクセス：駐車場を東第一（16台）・西第二（7台）に正式名称更新 | index.html | 済
2026/05/25 | Claude Code | アクセス：駐車場写真をIMG_4228（東第一駐車場）に差し替え | index.html・IMG_4228.jpeg | 済
2026/05/25 | Claude Code | 駐車場案内図（parking_map.png）をPython/Pillowで作成。CAD風・凡例・北矢印付き。サイト未掲載・掲載場所検討中 | parking_map.png | 保留 |  | 掲載場所未定
2026/05/26 | Claude Code | ギャラリー：赤門キャプションに伊勢湾台風エピソード追加。「同じ時を刻む赤門と松」はタイトルのみ | index.html | 済
2026/05/26 | Claude Code | SEO：タイトルを「【公式】西笑院｜創建620年を越える八王子の禅寺」に変更 | index.html | 済
2026/05/26 | Claude Code | ヒーロー：庭園追加試みるも表示されず（MPO形式・日本語パス問題）→元の4枚に戻した | index.html・garden.jpeg | 取消 |  | garden.jpegはルートに残存・未使用
2026/05/27 | Claude Code | Googleセキュリティアラート説明：「ログインをブロックしました」（攻撃者によるGmail不正アクセス試行）・「パスワード漏洩」メールを調査。クロードコードとは無関係と確認。対策：パスワード変更・2段階認証（設定済み） | — | 確認済 |  | 京都・山形からのログイン試行。Googleがブロック済み
2026/05/27 | Claude Code | Bing Webmaster Tools 登録完了。index.htmlにBing認証メタタグ追加・GitHub push。sitemap.xml送信済み | index.html | 済 |  | Google・Bing両方のSearch Console登録完了
2026/05/30 | Claude Code | Cドライブ容量調査：クロードコード旧バージョン4つ（900MB）＋pipキャッシュ（160MB）削除。合計約1.06GB解放。Claude Desktop VMファイル（8.9GB）・WSL2（4.3GB）は保持 | — | 済 |  | Cドライブ：220GBで63.5GB空き。問題なし
---
第9回作業セッション（2026-06-27）
㊳ | Claude Code 再ログイン | APIセッションが期限切れでログアウト状態になっていた。/loginコマンドで再認証完了。原因：セッショントークンの有効期限切れ（定期的に再ログインが必要な仕様）
サイト作業：なし（ログイン作業のみ）
帳簿追加機能（2026-06-27）
㊴ | 一覧印刷追加 | 一覧・検索タブに「一覧を印刷」ボタン。検索絞り込み結果をA4横向きで印刷
| 月次収入・支出別印刷 | 月次集計タブに「収入のみ印刷」「支出のみ印刷」ボタン追加
| 年次収入・支出別印刷 | 年次集計タブに「収入のみ印刷」「支出のみ印刷」ボタン追加
| 使い方更新 | 3機能の説明を使い方タブに追記
㊶ | 台帳金額フィールド追加 | 付届け1回金額・墓地管理料金額を台帳モーダルに追加
| 台帳一覧表示更新 | 付届け列に「年4回・5,000円/回」、墓地管理料列に金額を表示
| 未収管理自動金額セット | 支払済にするボタン押下時に台帳の金額を自動入力
| カテゴリ並び替え刷新 | アコーディオン折りたたみ＋ドラッグ&ドロップに変更（↑↓ボタン廃止）
| 相手先フリガナ補完 | 漢字・フリガナ両方で予測変換対応（全フィールド）
2026/08/29 | 競合調査 | 泰岳寺（春日井市、taigakuji.net）調査・比較 | ✅ 完了 | 既製テンプレート・多ページ構成。西笑院の優位点：デザインの独自性（家紋使用）、運用コスト（GitHub Pages無料 vs レンタルサーバー年1〜2万円）。泰岳寺の優位点：お知らせ更新頻度、住職個人の発信力（ブログ・SNS）。資料：泰岳寺HP調査比較資料_令和8年8月.docx
2026/09/07 | サイト改善 | お知らせ欄をnews.txtに外部化 | ✅ 完了 | 泰岳寺調査の改善提案を踏まえ着手。index.html内の直書きから、news.txt（1行＝日付｜本文）をfetchして表示する方式に変更。代表者がHTMLタグを触らず行編集だけで更新可能に
2026/09/07 | サイト改善 | お知らせ欄のアコーディオン化 | ✅ 完了 | 4件目以降を「＋もっと見る」ボタンで開閉。FAQセクションと同じaria-expandedパターンを踏襲
2026/09/07 | コンテンツ | 年間行事に「当山施餓鬼会」（10月）を追加 | ✅ 完了 | 近隣ご寺院より20名ほど僧侶を招き、先祖供養・三界万霊供養を行う法要である旨を記載
2026/09/07 | 要対応 | 未コミットの画像削除を確認（要注意） | ⚠️ 未対応 | mineo-daikyu.jpg等、index.html参照中の画像がローカルで削除（未コミット）状態。峰尾大休/・境内案内掲載写真/フォルダに同内容が別途あり。本番未反映のため実害なしだが、今後のgit add -A等での誤コミットに注意
2026/09/07 | サイト改善 | お知らせのフェード開閉・リンク対応・「随時」固定位置に対応 | ✅ 完了 | max-height+opacityでフェード演出。news.txt3項目目でリンク指定可能に。「随時」は件数制限対象外で常に最上部。追記は下に書くほど上に表示される仕様に変更
2026/09/07 | サイト改善 | スマホでお知らせ本文が見切れる不具合を修正 | ✅ 完了 | max-height制限を6em→20emに拡大、768px以下で日付・本文を縦並びに変更
2026/09/07 | 品質管理 | /code-review(xhigh)でindex.html全体を精査、7件修正 | ✅ 完了 | 画像パス切れ2件・お知らせ機能の自作バグ2件・問い合わせフォームのエラー無反応・ライトボックス矢印キー誤動作・モバイルメニュー二重表示を修正
2026/09/07 | 緊急対応 | 峰尾大休老師の写真4枚が本番で一時的に表示されない事故 | ✅ 復旧済み | 画像パス整理の際、移動先「峰尾大休/」フォルダがgit未登録だったことに気づかず参照だけ変更し一時的に破損。数分で発見・修正。教訓：パス変更前にgit ls-filesで移動先の登録有無を確認する
2026/10/20 | デザイン改修 | ヘッダーにLINEリンク・バッジ色・ロゴサイズを調整 | ✅ 完了 | 競合HP（斟珠寺）を参考に、電話番号横にLINE公式アイコン（吹き出し型・緑・白文字LINE）を追加。「お気軽にご相談ください」はプレーンなゴールド文字。ロゴは元サイズと拡大版の中間で確定
2026/10/20 | デザイン改修 | スマホ版メニューの電話番号を最下部に移動、LINEも追加 | ✅ 完了 | 上部にあった電話番号表示をナビ最下部に移動し、「お気軽にご相談ください」＋電話番号・LINEを横並びで追加。折り返し不具合をフォントサイズ調整で解消
2026/10/20 | 表記修正 | ヒーローにローマ字TOSOTSUZANを追加、フッターの誤記も修正 | ✅ 完了 | 「西笑院」の下・SEISHO-INの真上にTOSOTSUZANを追加。兜率天と同じ読みのためヘボン式はS1つが正式。フッターにあった「TOSSOTSUZAN」（S2つ）の誤記も統一

## バージョン管理
バージョン管理
バージョン | 状態 | 詳細・復元方法
v1.0（安定版） | ✅ GitHub永久保存済み | ・Gitタグ v1.0 ・コミット 60c84b2 ・index_v1_backup.html ・「v1に戻して」でClaude Codeが即対応
v3（試作版） | 🔲 本番未反映 | ・ファイル：index_v3.html ・電話番号/CTA/お知らせ/サービス一覧/ギャラリー/強化フッター追加 ・確認OKになったらindex.htmlに置き換えてプッシュ

## 復元手順（重要）
v1.0への復元手順（いつでも元に戻せます）
方法 | 手順
方法①（最かんたん） | Claude Codeに 「v1に戻して」と言うだけ
方法② GitHub Desktop | 1. GitHub Desktopを開く 2.「History」タブ 3.「マップ埋め込みを〜」コミットを右クリック 4.「Revert Changes in Commit」 5.「Push origin」
方法③ GitHubウェブ | ブラウザで github.com/seisyoinn1560-web/tosotsu を開く → index.html → History → 該当コミット → Raw → 全文コピーして手元のindex.htmlに貼り付け
方法④ バックアップファイル | フォルダ内の index_v1_backup.html を index.html にコピー（上書き）して GitHub Desktop で Commit → Push

## 競合分析（宝泉寺）
競合サイト分析：宝泉寺（https://housenji.net/）
項目 | 宝泉寺の状況 | 西笑院への示唆
タイトル形式 | 「八王子 宝泉寺｜創建520年を越える古刹」→西笑院と同形式 | 西笑院の方向性は正しい
ページ構成 | 各サービスが独立ページ | 西笑院は1ページ。将来的に独立ページ化で検索強化の余地あり
SNS | YouTube・Instagram あり | 西笑院はなし。今後の検討余地あり
構造化データ | なし（JSON-LD 未実装） | 西笑院はあり → 西笑院が優位
宗派・地域 | 臨済宗南禅寺派・八王子市 | 同じ宗派・同市内のライバル
制作費（推定） | 初年度50〜100万円程度 | 西笑院は大幅低コストで同等以上を実現

## サービス一覧
利用中のサービス一覧
サービス名 | URL | 用途・備考
ホームページ | https://seishouin.jp | 公開サイト
GitHub | https://github.com/seisyoinn1560-web/tosotsu | ファイル管理
Google Search Console | https://search.google.com/search-console/ | SEO管理（サイトマップ送信済み）
Formspree | https://formspree.io/forms/xojbqbrr | 問い合わせフォーム
お名前.com | https://www.onamae.com | ドメイン（更新期限：2027/5/31）
LINE公式 | https://line.me/R/ti/p/@679uhivj | ID: @679uhivj